## 需求列表
模块 | 功能需求 | 需求描述
用户管理 | 用户注册 | 新用户填写用户名、密码、学号、手机号、邮箱完成注册，密码需二次确认。
| 登录 | 已注册用户通过用户名和密码登录，后端返回 JWT token，前端存储用于后续请求鉴权。
| 个人信息管理 | 用户可查看/修改个人资料（手机号、邮箱、密码），管理员可查看所有用户信息。
活动管理 | 发布活动 | 管理员填写活动标题、描述、起止时间、类型、地点、主办方后创建活动。
| 编辑活动 | 管理员可修改已发布活动的任意字段，活动状态随之更新。
| 删除活动 | 管理员可删除活动，同时关联的报名记录、收藏、评论应一并清除（或软删除）。
活动报名 | 用户报名活动 | 普通用户对单个活动进行报名，系统校验活动是否已满、是否已报名，报名后状态为“待确认”。
| 查看报名信息 | 普通用户查看自己的报名记录（列表、状态）；管理员查看某活动的所有报名名单，并支持确认/取消。
评论互动 | 用户评论活动 | 登录用户在活动详情页发表评论，内容不能为空，按时间倒序展示。管理员可删除任何不当评论。
收藏 | 收藏感兴趣的活动 | 登录用户可收藏/取消收藏活动，在个人中心查看收藏列表，点击跳转活动详情。

## 用户故事
用户故事 | 优先级(P0-P5) | 工作量(小时) | 迭代周期 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
作为一个用户，我需要注册新用户从而使用这个系统 | P0 | 10 | Sprint 1 | Done
作为一个用户，我需要登录系统以便访问个人相关功能 | P0 | 8 | Sprint 1 | Done
作为一个用户，我希望查看和编辑我的个人信息（手机、邮箱、密码） | P1 | 6 | Sprint 1 | Done
作为一个管理员，我需要发布活动，以便向用户宣传 | P0 | 12 | Sprint 2 | Done
作为一个管理员，我需要编辑和删除已发布的活动，以便修正错误或取消活动 | P1 | 8 | Sprint 2 | Done
作为一个普通用户，我要能报名活动，以便参与我感兴趣的内容 | P1 | 10 | Sprint 3 | Done
作为一个普通用户，我要能取消报名，以便管理我的日程 | P2 | 6 | Sprint 3 | Done
作为一个普通用户，我要能查看我自己的报名记录，以便追踪参与情况 | P2 | 6 | Sprint 3 | Done
作为一个管理员，我要能查看活动的报名名单，以便组织活动 | P1 | 8 | Sprint 3 | Done
作为一个普通用户，我要能收藏/取消收藏活动，以便保存感兴趣的内容 | P2 | 6 | Sprint 3 | Done
作为一个普通用户，我要能查看我的收藏列表，以便快速找到喜欢的活动 | P2 | 4 | Sprint 3 | Done
作为一个普通用户，我要能对活动发表评论，以便表达想法、与他人互动 | P2 | 12 | Sprint 4 | On going（后端+前端进行中）
作为一个管理员，我要能删除不当评论，以便维护友善的讨论环境 | P2 | 4 | Sprint 4 | On going（与评论API统一设计）

## Sprint1~4迭代计划
Sprint1 (2026/04/08~2026/04/19)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
作为用户，我要能注册、登录并管理个人信息，以便安全使用平台。 | 项目初始化与技术栈搭建 | 3 | 王君悦 | Done | Django + Vue.js基础框架，可运行
作为管理员，我要拥有分离的权限，以便管理平台。 | 用户注册功能 | 2 | 赵溢 | Done | 支持学号/邮箱/手机号注册
| 用户登录功能 | 1 | 赵溢 | Done | 含“记住密码”功能
| 个人信息管理 | 2 | 赵溢 | Done | 可修改个人资料和密码
| 权限管理系统 | 2 | 王君悦 | Done | 关键依赖项，管理员/普通用户权限分离
| Sprint内测试与修复 | 1 | 王君悦，赵溢 | Done | 注册、登录、权限联调 确保无重大缺陷
Sprint2 (2026/04/21~2026/05/03)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
作为管理员，我要能创建、编辑活动，以便通知学生。 | 活动发布功能 | 3 | 王君悦 | TODO | 图片上传
作为用户，我要能浏览、筛选并查看活动详情，以便了解校园动态。 | 活动图片上传 | 1 | 王君悦 | TODO | 处理存储、压缩、展示
| 活动编辑和删除功能 | 3 | 赵溢 | TODO | 管理员可编辑/删除已发布活动
| 活动列表页面 | 3 | 赵溢 | TODO | 含按时间、类型筛选
| 活动详情页面 | 3 | 王君悦 | TODO | 展示完整活动信息
| Sprint内测试与修复 | 1 | 王君悦，赵溢 | TODO | 活动CRUD全流程测试 筛选功能、图片上传验证
Sprint3 (2026/05/06~2026/05/19)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
作为用户，我要能报名、收藏活动，以便参与并管理我感兴趣的内容。 | 活动报名功能 | 1 | 王君悦 | TODO | 普通用户报名
作为管理员，我要能查看报名信息，以便组织活动。 | 取消报名功能 | 1 | 王君悦 | TODO | 普通用户取消报名
| 报名信息与记录查看 | 1 | 王君悦 | TODO | 管理员看名单/用户看自己的记录，通过接口权限区
| 活动收藏/取消收藏 | 1 | 赵溢 | TODO | 普通用户收藏/取消
| 收藏列表 | 1 | 赵溢 | TODO | 用户查看个人收藏
| Sprint内测试与修复 | 1 | 王君悦，赵溢 | TODO | 报名、取消、收藏流程联调 数据一致性验证 制定Sprint4交互优化清单
Sprint4 (2026/05/20~2026/06/02)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
作为普通用户，我要能对活动发表评论，以便表达想法、与他人互动。 | 评论后端API与展示 | 3 | 王君悦 | TODO | 发布评论、活动详情页展示评论列表，接口联调
作为管理员，我要能管理评论，以便维护友善的讨论环境。 | 评论管理功能 | 1 | 王君悦 | TODO | 管理员可删除不当评论，与API统一设计
作为所有用户，我要系统响应快、界面适配多终端，以便流畅使用。 | 系统性能优化 | 2 | 赵溢 | TODO | 添加缓存、优化数据库查询，页面加载 ≤2秒
| 响应式设计优化 | 2 | 赵溢 | TODO | 适配PC与移动端，操作流畅、布局完整
| 全系统集成测试与修复 | 2 | 王君悦，赵溢 | TODO | 端到端回归测试，覆盖所有用户故事 修复遗留缺陷 准备上线检查清单
Sprint5(2026/6/03~2026/06/17)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
管理员，我要能管理活动，以便维护活动信息 | 活动编辑功能修复 | 1 | 赵溢 | done | 检查权限配置和视图逻辑
| 活动删除功能修复 | 1 | 赵溢 | done | 检查权限配置和视图逻辑
| 活动海报显示修复 | 1 | 赵溢 | done | 检查图片URL配置和静态文件服务
普通用户，我要能收藏活动，以便快速找到感兴趣的活动 | 收藏活动功能修复 | 1 | 赵溢 | TODO | 检查收藏接口和权限配置
普通用户，我要能对活动发表评论，以便表达想法 | 评论功能修复 | 1 | 赵溢 | TODO | 检查评论接口认证和参数校验
普通用户，我要能报名参加活动，以便参与感兴趣的活动 | 报名活动功能修复 | 1 | 赵溢 | TODO | 检查报名接口和活动状态校验
全系统集成测试与修复 | 功能回归测试 | 2 | 赵溢 | TODO | 覆盖所有用户故事，准备上线检查清单
修复第一个bug | 解决两台电脑两个数据库存储的问题 | 4 | 王君悦 | TODO | 实现两台电脑使用同一账号密码的功能
将项目管理员统一到 Django 超级管理员 | 使用 Django admin 作为唯一管理后台 | 3 | 王君悦 | TODO | 管理员后台唯一化

## 迭代回顾
迭代周期 | 做得好的 | 需要改进 | 行动项 | 负责人
Sprint 1
Sprint 2